## Presupuesto
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P UNITARIO | TOTAL
I. | INSTALACIÓN DE FAENA, NIVELACIÓN Y DESPEJE
1 | INTALACION DE FAENA | GL | 1 | 330000 | 330000
2 | NIVELACIÓN DE TERRENO Y DESPEJE | M2 | 3395.29 | 384 | 1303791.36
3 | RELLENOS Y ESCARPE | M3 | 394 | 2498.6 | 984448.4
II. | MURO DE MAMPOSTERIA
1 | EXCAVACIONES | M3 | 23.4 | 4050 | 94770
2 | CIMIENTOS | M3 | 23.4 | 61025 | 1427985
3 | MURO DE MAMPOSTERIA | M3 | 39 | 87100 | 3396900
III. | MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (contención)
1 | EXCAVACIONES | M3 | 41.52 | 4050 | 168156
2 | EMPLANTILLADO | M3 | 4.32 | 33200 | 143424
3 | CIMIENTOS | M3 | 41.52 | 61025 | 2533758
4 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO | M3 | 54.7 | 153307.2 | 8385903.84
5 | MOLDAJES | M2 | 550 | 5283.736 | 2906054.8
IV. | ESCENARIO
1 | EXCAVACIONES | M3 | 5.7 | 4050 | 23085
2 | EMPLANTILLADO | M3 | 0.47 | 33200 | 15604
3 | CIMIENTOS | M3 | 5.7 | 61025 | 347842.5
4 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO | M3 | 2.23 | 153307.2 | 341875.056
5 | MOLDAJES | M2 | 20 | 5283.736 | 105674.72
6 | SUELO DE HORMIGÓN PARA ESCENARIO | M3 | 3.84 | 139450 | 535488
V. | GRADAS DE ACCESO
1 | GRADAS DE ACCESO | M3 | 6 | 139450 | 836700
VI. | SOLERILLAS
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO | M3 | 16 | 17700 | 283200
2 | COLOCACIÓN | ML | 160 | 4087 | 653920
VII. | SUELOS DE TERRENO NATURAL
1 | SUELOS DE TERRENO NATURAL | M2 | 1072 | 345 | 369840
VIII. | JARDINERAS DE HORMIGÓN
1 | EXCAVACIONES | M3 | 8.42 | 4050 | 34101
2 | FUNDACIÓN CORRIDA DE JARDINERAS | M3 | 8.42 | 58950 | 496359
3 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN JARDINERAS | M3 | 14.04 | 153307.2 | 2152433.088
IX. | SOMBREADERO DE MADERA
1 | PILARES | UN | 16 | 24930 | 398880
2 | EXCAVACIONES | M3 | 9.36 | 4050 | 37908
3 | FUNDACIÓN DE PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN | M3 | 9.36 | 58950 | 551772
4 | TRAVESANOS | UN | 94 | 5292 | 497448
5 | BARNICES | GL | 1 | 191250 | 191250
6 | PILAR METÁLICO | UN | 13 | 25600 | 332800
7 | VIGA METÁLICA | UN | 13 | 18100 | 235300
8 | PINTURA | GL | 1 | 47975 | 47975
X. | DEMARCACIONES DE HORMIGÓN (confinación de adocretos)
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO (EXCAVACIONES) | M3 | 32.2 | 4050 | 130410
2 | BASE DE RIPIO | M2 | 156 | 1575 | 245700
3 | HORMIGÓN DEMARCADOR | M3 | 15.6 | 69750 | 1088100
XI. | ADOCRETOS RECTANGULARES
1 | PREPARACIÓN SUB-BASE | M2 | 983 | 1925 | 1892275
2 | PREPARACIÓN BASE | M3 | 29.4 | 14500 | 426300
3 | COLOCACIÓN DE ADOCRETOS | M2 | 983 | 8300 | 8158900
XII. | POSTES DE ALUMBRADO
1 | ELECTRICIDAD ORNAMENTAL | UN | 18 | 229450 | 4130100
XIII. | ESCAÑOS DE HORMIGÓN
1 | ESCAÑOS DE HORMIGÓN | UN | 13 | 115000 | 1495000
XIV. | BASUREROS
1 | PAPELERA PRAGA | UN | 4 | 55000 | 220000
[7 empty] | 94567 | 1702206
XV. | JUEGOS INFANTILES | [5 empty] | 132000 | 528000
1 | JUEGOS INFANTILES (2 PIRÁMIDE DE ESCALA Y JUEGO MODULAR) | UN | 3 | 618000 | 1854000 |  |  | 2230206
2 | SUELOS DE ARENA DE PLAYA | M2 | 157 | 3637.5 | 571087.5
XVI. | CANCHA DE PASTO SINTÉTICO
1 | SUB- BASE | M2 | 714 | 1135 | 810390
2 | BASE | M2 | 714 | 1561 | 1114554
3 | DRENAJE PLÁSTICO | M2 | 714 | 4480 | 3198720
4 | CARPETA SINTÉTICA | M2 | 714 | 16610 | 11859540
5 | CIERRE METÁLICO | ML | 114 | 17162.25 | 1956496.5
6 | MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA | M2 | 307.8 | 13976 | 4301812.8
7 | EXCAVACIONES PARA PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN | M3 | 10.1 | 4050 | 40905
8 | FUNDACIÓN DE PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN | M3 | 10.1 | 65300 | 659530
9 | PINTURA | GL | 1 | 300000 | 300000
11 | FUNDACIÓN | M3 | 1.8 | 60275 | 108495
12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | UN | 4 | 251000 | 1004000
13 | TABLERO DE ALUMBRADO | UN | 1 | 340000 | 340000
14 | ARCOS DE FÚTBOL | UN | 2 | 50000 | 100000
XVII. | PASTELONES DE HORMIGÓN
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO DE FUNDACIÓN | M2 | 114 | 4000 | 456000
2 | BASE ESTABILIZADA | M3 | 9.12 | 11750 | 107160
3 | BASE DE MORTERO | M2 | 114 | 6440 | 734160
4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTELONES | M2 | 114 | 9035 | 1029990 | 5474100
XVIII. | PARQUE SKATE
1 | PREPARACIÓN DEL TERRENO (EXCAVACIONES) | M2 | 360 | 4050 | 1458000
2 | BASE | M3 | 43.2 | 1561 | 67435.2
3 | BASE DE RIPIO | M2 | 360 | 1575 | 567000
4 | HORMIGÓN | M3 | 28.8 | 130450 | 3756960
5 | MÓDULOS DE SALTO | UN | 6 | 119500 | 717000
XIX. | RAMPAS MINUSVALIDOS
1 | RIPIO COMPACTADO | M2 | 72 | 2445 | 176040
2 | RADIER RAMPA | M3 | 6 | 137950 | 827700
3 | BARANDA DE RAMPA | ML | 29 | 16100 | 466900
XX. | AGUA POTABLE
1 | AGUA POTABLE | GL | 1 | 350000 | 350000
XXI. | LETRERO ORNAMENTAL
1 | LETRERO ORNAMENTAL | UN | 1 | 308580 | 308580
XXII. | ASEO
1 | ASEO | GL | 1 | 163750 | 163750
XXIII. | LETRERO DE OBRA
1 | LETRERO DE OBRA | UN | 1 | 315120 | 315120
| VALOR NETO |  |  |  | 87672757.764
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 4383637.8882
| UTILIDADES |  |  |  | 8767275.7764
| SUBTOTAL |  |  |  | 100823671.4286
| 19% IVA |  |  |  | 19156497.5714
| TOTAL |  |  |  | 119980169

## Precio Unitario
| ITEM | INTALACION DE FAENA |  |  | CUBICACION | 1 | GL
| CODIGO | I.-
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | GL
| NUMERO | ITEM | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAQ | 1 | Container | MES | 3 | 80000 | 240000 | 3 | 240000
MAQ | 2 | Traslado ida y vuelta contsiner | GL | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 90000
|  | TOTAL |  |  |  | 330000 |  | 330000
| ITEM | NIVELACIÓN DE TERRENO Y DESPEJE |  |  | CUBICACION | 3395.29 | M2
| CODIGO | I.-
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | MATERIALES DE TRAZADO | GL | 0.005 | 1100 | 5.5 | 16.9764 | 18674.095
MO | 2 | TRAZADOR | DIA | 0.001 | 20000 | 20 | 3.3953 | 67905.8
MO | 3 | AYUDANTE TRAZADOR | DIA | 0.001 | 18000 | 18 | 3.3953 | 61115.22
MO | 4 | JORNAL | DIA | 0.001 | 15000 | 15 | 3.3953 | 50929.35
LS | 5 | LEYES SOCIAL | % | 0.5 | 53 | 26.5 | 1697.645 | 89975.185
MAQ | 6 | INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS | DIA | 0.0006 | 15000 | 9 | 2.0372 | 30557.61
MAQ | 7 | MAQ DESPEJE Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 1 | 290 | 290 | 3395.29 | 984634.1
|  | TOTAL |  |  |  | 384 |  | 1303791.36
| ITEM | RELLENOS Y ESCARPE |  |  | CUBICACION | 394 | M3
| CODIGO | I.-
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAQ | 1 | MOTONIVELADORA | HRS | 0.05 | 20000 | 1000 | 19.7 | 394000
MAQ | 2 | MAQ RELLENO | M3 | 1 | 520 | 520 | 394 | 204880
MAT | 3 | DIESEL | LT | 0.6 | 1006 | 603.6 | 236.4 | 237818.4
MO | 4 | OPERADOR MAQUINARIA | DÍA | 0.01 | 25000 | 250 | 3.94 | 98500
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 250 | 125 | 197 | 49250
|  | TOTAL |  |  |  | 2498.6 |  | 984448.4
| ITEM | EXCAVACIONES |  |  | CUBICACION | 23.4 | M3
| CODIGO | II.-
| SUBCODIGO | 1.-
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | EXCAVADORES | M3 | 1 | 2700 | 2700 | 23.4 | 63180
LS | 2 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2700 | 1350 | 11.7 | 31590
|  | TOTAL |  |  |  | 4050 |  | 94770
| ITEM | CIMIENTOS |  |  | CUBICACION | 23.4 | M3
| CODIGO | II.-
| SUBCODIGO | 2.-
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 140.4 | 470340
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 18.72 | 168480
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 14.04 | 196560
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.85 | 500 | 925 | 43.29 | 21645
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.2 | 5000 | 1000 | 4.68 | 23400
MO | 6 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 23.4 | 93600
MO | 7 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 23.4 | 234000
MO | 8 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 800 | 800 | 23.4 | 18720
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 14800 | 7400 | 11.7 | 173160
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 23.4 | 28080
|  | TOTAL |  |  |  | 61025 |  | 1427985
| ITEM | MURO DE MAMPOSTERIA |  |  | CUBICACION | 39 | M3
| CODIGO | II.-
| SUBCODIGO | 3.-
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 8 | 3350 | 26800 | 312 | 1045200
MAT | 2 | ARENA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 23.4 | 327600
MAT | 3 | PIEDRA DE CANTO LISO | M3 | 0.8 | 25000 | 20000 | 31.2 | 780000
MAT | 4 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.2 | 5000 | 1000 | 7.8 | 39000
MO | 5 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 39 | 156000
MO | 6 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 39 | 390000
MO | 7 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 800 | 800 | 39 | 31200
MO | 8 | MO MAESTRO 1° | DIA | 0.2 | 25000 | 5000 | 7.8 | 195000
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 19800 | 9900 | 19.5 | 386100
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 39 | 46800
|  | TOTAL |  |  |  | 87100 |  | 3396900
| ITEM | EXCAVACIONES |  |  | CUBICACION | 41.52 | M3
| CODIGO | III.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | EXCAVADORES | M3 | 1 | 2700 | 2700 | 41.52 | 112104
LS | 2 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2700 | 1350 | 20.76 | 56052
|  | TOTAL |  |  |  | 4050 |  | 168156
| ITEM | EMPLANTILLADO |  |  | CUBICACION | 4.32 | M3
| CODIGO | III.
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 2 | 3350 | 6700 | 8.64 | 28944
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 3.456 | 31104
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 2.592 | 36288
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.1 | 4000 | 400 | 0.432 | 1728
MO | 6 | HORMIGÓN EMPLANTILLADOS | GL | 1 | 6000 | 6000 | 4.32 | 25920
MO | 7 | TRASLADO HORMIGÓN EMPLANTILLADOS | M3 | 1 | 200 | 200 | 4.32 | 864
LS | 8 | LEYES SOCIALES | M3 | 0.5 | 6200 | 3100 | 2.16 | 13392
MAQ | 9 | BETONERA | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 4.32 | 5184
|  | TOTAL |  |  |  | 33200 |  | 143424
| ITEM | CIMIENTOS |  |  | CUBICACION | 41.52 | M3
| CODIGO | III.
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 249.12 | 834552
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 33.216 | 298944
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 24.912 | 348768
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.85 | 500 | 925 | 76.812 | 38406
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.2 | 5000 | 1000 | 8.304 | 41520
MO | 6 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 41.52 | 166080
MO | 7 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 41.52 | 415200
MO | 8 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 800 | 800 | 41.52 | 33216
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 14800 | 7400 | 20.76 | 307248
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 41.52 | 49824
|  | TOTAL |  |  |  | 61025 |  | 2533758
| ITEM | MURO DE HORMIGÓN ARMADO |  |  | CUBICACION | 54.7 | M3
| CODIGO | III.
| SUBCODIGO | 4
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 328.2 | 1099470
MAT | 2 | ARENA GRUESA | M3 | 0.7 | 14000 | 9800 | 38.29 | 536060
MAT | 3 | RIPIO | M3 | 0.7 | 9000 | 6300 | 38.29 | 344610
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.85 | 500 | 925 | 101.195 | 50597.5
MAT | 5 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | LTS | 6.38 | 190 | 1212.2 | 348.986 | 66307.34
MAT | 6 | CARRERAS O TABLONES | PIEZAS | 0.2 | 5000 | 1000 | 10.94 | 54700
MO | 7 | MO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN CANCHA MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 2000 | 2000 | 54.7 | 109400
MO | 8 | MO ELABORACION HORMIGÓN MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 3500 | 3500 | 54.7 | 191450
MO | 9 | MO COLOCACION HORMIGÓN MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 5500 | 5500 | 54.7 | 300850
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 3000 | 3000 | 54.7 | 164100
MAT | 11 | FIERRO DE CONSTRUCCION | KG | 100 | 650 | 65000 | 5470 | 3555500
MAT | 12 | ALAMBRE NEGRO Nº 18 | KG | 2 | 710 | 1420 | 109.4 | 77674
MAT | 13 | SEPARADOR DE MOLDAJE TIPO RUEDA | C/U | 50 | 6 | 300 | 2735 | 16410
MO | 14 | MO CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN ENFIERRADURA MURO H=2,5 M. | KG | 100 | 185 | 18500 | 5470 | 1011950
LS | 15 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 29500 | 14750 | 27.35 | 806825
|  | TOTAL |  |  |  | 153307.2 |  | 8385903.84
| ITEM | MOLDAJES |  |  | CUBICACION | 550 | M2
| CODIGO | III.
| SUBCODIGO | 5
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PLACA CARPINTERA MUROS CONTENCION | PLANCHA | 0.17 | 15000 | 2550 | 93.5 | 1402500
MAT | 2 | PINO 2" x 2" x 3,20m BRUTO | PIEZA | 0.63 | 730 | 459.9 | 346.5 | 252945
MAT | 3 | PINO 3" x 3" x 3,20m. BRUTO | PIEZA | 0.21 | 1650 | 346.5 | 115.5 | 190575
MAT | 4 | CLAVOS CORRIENTE DE 4" x 8 | KG | 0.08 | 620 | 49.6 | 44 | 27280
MAT | 5 | DESMOLDANTE | LTS | 0.1 | 540 | 54 | 55 | 29700
MAT | 6 | ALAMBRE NEGRO Nº 18 | KG | 0.15 | 710 | 106.5 | 82.5 | 58575
MO | 7 | MO CONFECCIÓN MOLDAJE MURO H=1,5 M. | M2 | 1 | 300 | 300 | 550 | 165000
MO | 8 | MO COLOCACIÓN Y DESCIMBRE MOLDAJE MURO H=1,5 M. | M2 | 1 | 600 | 600 | 550 | 330000
MO | 9 | MO LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO MOLDAJE MURO H=1,5 M. | M2 | 1 | 100 | 100 | 550 | 55000
MO | 10 | MO TRASLADO MOLDAJE MURO H=1,5 M. | M2 | 1 | 140 | 140 | 550 | 77000
MAT | 11 | RODILLO CHIPORRO 8" | C/U | 0.00402 | 1200 | 4.824 | 2.211 | 2653.2
LS | 12 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 1144.824 | 572.412 | 275 | 314826.6
|  | TOTAL |  |  |  | 5283.736 |  | 2906054.8
| ITEM | EXCAVACIONES |  |  | CUBICACION | 5.7 | M3
| CODIGO | IV.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | EXCAVADORES | M3 | 1 | 2700 | 2700 | 5.7 | 15390
LS | 2 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2700 | 1350 | 2.85 | 7695
|  | TOTAL |  |  |  | 4050 |  | 23085
| ITEM | EMPLANTILLADO |  |  | CUBICACION | 0.47 | M3
| CODIGO | IV.
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 2 | 3350 | 6700 | 0.94 | 3149
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 0.376 | 3384
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 0.282 | 3948
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.1 | 4000 | 400 | 0.047 | 188
MO | 6 | HORMIGÓN EMPLANTILLADOS | GL | 1 | 6000 | 6000 | 0.47 | 2820
MO | 7 | TRASLADO HORMIGÓN EMPLANTILLADOS | M3 | 1 | 200 | 200 | 0.47 | 94
LS | 8 | LEYES SOCIALES | M3 | 0.5 | 6200 | 3100 | 0.235 | 1457
MAQ | 9 | BETONERA | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 0.47 | 564
|  | TOTAL |  |  |  | 33200 |  | 15604
| ITEM | CIMIENTOS |  |  | CUBICACION | 5.7 | M3
| CODIGO | IV.
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 34.2 | 114570
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 4.56 | 41040
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 3.42 | 47880
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.85 | 500 | 925 | 10.545 | 5272.5
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.2 | 5000 | 1000 | 1.14 | 5700
MO | 6 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 5.7 | 22800
MO | 7 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 5.7 | 57000
MO | 8 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 800 | 800 | 5.7 | 4560
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 14800 | 7400 | 2.85 | 42180
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 5.7 | 6840
|  | TOTAL |  |  |  | 61025 |  | 347842.5
| ITEM | MURO DE HORMIGÓN ARMADO |  |  | CUBICACION | 2.23 | M3
| CODIGO | IV.
| SUBCODIGO | 4
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 13.38 | 44823
MAT | 2 | ARENA GRUESA | M3 | 0.7 | 14000 | 9800 | 1.561 | 21854
MAT | 3 | RIPIO | M3 | 0.7 | 9000 | 6300 | 1.561 | 14049
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.85 | 500 | 925 | 4.1255 | 2062.75
MAT | 5 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | LTS | 6.38 | 190 | 1212.2 | 14.2274 | 2703.206
MAT | 6 | CARRERAS O TABLONES | PIEZAS | 0.2 | 5000 | 1000 | 0.446 | 2230
MO | 7 | MO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN CANCHA MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 2000 | 2000 | 2.23 | 4460
MO | 8 | MO ELABORACION HORMIGÓN MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 3500 | 3500 | 2.23 | 7805
MO | 9 | MO COLOCACION HORMIGÓN MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 5500 | 5500 | 2.23 | 12265
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 3000 | 3000 | 2.23 | 6690
MAT | 11 | FIERRO DE CONSTRUCCION | KG | 100 | 650 | 65000 | 223 | 144950
MAT | 12 | ALAMBRE NEGRO Nº 18 | KG | 2 | 710 | 1420 | 4.46 | 3166.6
MAT | 13 | SEPARADOR DE MOLDAJE TIPO RUEDA | C/U | 50 | 6 | 300 | 111.5 | 669
MO | 14 | MO CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN ENFIERRADURA MURO H=2,5 M. | KG | 100 | 185 | 18500 | 223 | 41255
LS | 15 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 29500 | 14750 | 1.115 | 32892.5
|  | TOTAL |  |  |  | 153307.2 |  | 341875.056
| ITEM | MOLDAJES |  |  | CUBICACION | 20 | M2
| CODIGO | IV.
| SUBCODIGO | 5
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PLACA CARPINTERA MUROS CONTENCION | PLANCHA | 0.17 | 15000 | 2550 | 3.4 | 51000
MAT | 2 | PINO 2" x 2" x 3,20m BRUTO | PIEZA | 0.63 | 730 | 459.9 | 12.6 | 9198
MAT | 3 | PINO 3" x 3" x 3,20m. BRUTO | PIEZA | 0.21 | 1650 | 346.5 | 4.2 | 6930
MAT | 4 | CLAVOS CORRIENTE DE 4" x 8 | KG | 0.08 | 620 | 49.6 | 1.6 | 992
MAT | 5 | DESMOLDANTE | LTS | 0.1 | 540 | 54 | 2 | 1080
MAT | 6 | ALAMBRE NEGRO Nº 18 | KG | 0.15 | 710 | 106.5 | 3 | 2130
MO | 7 | MO CONFECCIÓN MOLDAJE MURO H=1,5 M. | M2 | 1 | 300 | 300 | 20 | 6000
MO | 8 | MO COLOCACIÓN Y DESCIMBRE MOLDAJE MURO H=1,5 M. | M2 | 1 | 600 | 600 | 20 | 12000
MO | 9 | MO LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO MOLDAJE MURO H=1,5 M. | M2 | 1 | 100 | 100 | 20 | 2000
MO | 10 | MO TRASLADO MOLDAJE MURO H=1,5 M. | M2 | 1 | 140 | 140 | 20 | 2800
MAT | 11 | RODILLO CHIPORRO 8" | C/U | 0.00402 | 1200 | 4.824 | 0.0804 | 96.48
LS | 12 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 1144.824 | 572.412 | 10 | 11448.24
|  | TOTAL |  |  |  | 5283.736 |  | 105674.72
| ITEM | SUELO DE HORMIGÓN PARA ESCENARIO |  |  | CUBICACION | 3.84 | M3
| CODIGO | IV.
| SUBCODIGO | 6
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACO | 7 | 3350 | 23450 | 26.88 | 90048
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 3.072 | 27648
MAT | 3 | ARENA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 2.304 | 32256
MAT | 4 | ENFIERRADURA | KG | 80 | 800 | 64000 | 307.2 | 245760
MAT | 7 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.2 | 4000 | 800 | 0.768 | 3072
MO | 8 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 3.84 | 15360
MO | 9 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 3.84 | 38400
MO | 10 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 400 | 400 | 3.84 | 1536
MAQ | 11 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 3.84 | 4608
MO | 12 | MO MAESTRO | DIA | 0.4 | 20000 | 8000 | 1.536 | 30720
LS | 14 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 24000 | 12000 | 1.92 | 46080
|  | TOTAL |  |  |  | 139450 |  | 535488
| ITEM | GRADAS DE ACCESO |  |  | CUBICACION | 6 | M3
| CODIGO | V.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACO | 7 | 3350 | 23450 | 42 | 140700
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 4.8 | 43200
MAT | 3 | ARENA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 3.6 | 50400
MAT | 4 | ENFIERRADURA | KG | 80 | 800 | 64000 | 480 | 384000
MAT | 7 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.2 | 4000 | 800 | 1.2 | 4800
MO | 8 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 6 | 24000
MO | 9 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 6 | 60000
MO | 10 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 400 | 400 | 6 | 2400
MAQ | 11 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 6 | 7200
MO | 12 | MO MAESTRO | DIA | 0.4 | 20000 | 8000 | 2.4 | 48000
LS | 14 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 24000 | 12000 | 3 | 72000
|  | TOTAL |  |  |  | 139450 |  | 836700
| ITEM | PREPARACIÓN DE TERRENO SOLERILLA |  |  | CUBICACION | 16 | M3
| CODIGO | VI.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | MO EXCAVADORES | M3 | 1 | 2500 | 2500 | 16 | 40000
MAT | 2 | ESTABILIZADO | M3 | 1 | 4500 | 4500 | 16 | 72000
MAQ | 3 | COMPACTADORA | M3 | 1 | 4500 | 4500 | 16 | 72000
MO | 4 | MO COMPACTADOR | DIA | 0.1 | 18000 | 1800 | 1.6 | 28800
MO | 5 | MO AYUDANTE | DIA | 0.1 | 15000 | 1500 | 1.6 | 24000
LS | 6 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 5800 | 2900 | 8 | 46400
|  | TOTAL |  |  |  | 17700 |  | 283200
| ITEM | COLOCACIÓN SOLERILLA |  |  | CUBICACION | 160 | ML
| CODIGO | VI.
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | ML
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | SOLERILLA | ML | 1 | 1800 | 1800 | 160 | 288000
MAT | 2 | CEMENTO | SACOS | 0.1 | 3350 | 335 | 16 | 53600
MAT | 3 | RIPIO | M3 | 0.008 | 9000 | 72 | 1.28 | 11520
MAT | 4 | ARENA GRUESA | M3 | 0.01 | 14000 | 140 | 1.6 | 22400
MO | 5 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 0.04 | 4000 | 160 | 6.4 | 25600
MO | 6 | MO INSTALACION SOLERAS | ML | 1 | 1000 | 1000 | 160 | 160000
LS | 7 | LEYES SOCIAL | % | 0.5 | 1160 | 580 | 80 | 92800
|  | TOTAL |  |  |  | 4087 |  | 653920
| ITEM | SUELO DE TERRENO NATURAL |  |  | CUBICACION | 1072 | M2
| CODIGO | VII.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | MO JORNALES | DIA | 0.002 | 15000 | 30 | 2.144 | 32160
MAQ | 2 | MAQUINARIA | M2 | 0.1 | 3000 | 300 | 107.2 | 321600
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 30 | 15 | 536 | 16080
|  | TOTAL |  |  |  | 345 |  | 369840
| ITEM | EXCAVACIONES |  |  | CUBICACION | 8.42 | M3
| CODIGO | VIII.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | EXCAVADORES | M3 | 1 | 2700 | 2700 | 8.42 | 22734
LS | 2 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2700 | 1350 | 4.21 | 11367
|  | TOTAL |  |  |  | 4050 |  | 34101
| ITEM | FUNDACIÓN CORRIDA DE JARDINERAS |  |  | CUBICACION | 8.42 | M3
| CODIGO | VIII.
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 50.52 | 169242
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 6.736 | 60624
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 5.052 | 70728
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.5 | 300 | 450 | 12.63 | 3789
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.05 | 4000 | 200 | 0.421 | 1684
MO | 6 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 8.42 | 33680
MO | 7 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 8.42 | 84200
MO | 8 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 400 | 400 | 8.42 | 3368
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 14400 | 7200 | 4.21 | 60624
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1000 | 1000 | 8.42 | 8420
|  | TOTAL |  |  |  | 58950 |  | 496359
| ITEM | MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN JARDINERAS |  |  | CUBICACION | 14.04 | M3
| CODIGO | VIII.
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 84.24 | 282204
MAT | 2 | ARENA GRUESA | M3 | 0.7 | 14000 | 9800 | 9.828 | 137592
MAT | 3 | RIPIO | M3 | 0.7 | 9000 | 6300 | 9.828 | 88452
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.85 | 500 | 925 | 25.974 | 12987
MAT | 5 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | LTS | 6.38 | 190 | 1212.2 | 89.5752 | 17019.288
MAT | 6 | CARRERAS O TABLONES | PIEZAS | 0.2 | 5000 | 1000 | 2.808 | 14040
MO | 7 | MO LIMPIEZA Y PREPARACIÓN CANCHA MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 2000 | 2000 | 14.04 | 28080
MO | 8 | MO ELABORACION HORMIGÓN MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 3500 | 3500 | 14.04 | 49140
MO | 9 | MO COLOCACION HORMIGÓN MURO H=1,5 M. | M3 | 1 | 5500 | 5500 | 14.04 | 77220
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 3000 | 3000 | 14.04 | 42120
MAT | 11 | FIERRO DE CONSTRUCCION | KG | 100 | 650 | 65000 | 1404 | 912600
MAT | 12 | ALAMBRE NEGRO Nº 18 | KG | 2 | 710 | 1420 | 28.08 | 19936.8
MAT | 13 | SEPARADOR DE MOLDAJE TIPO RUEDA | C/U | 50 | 6 | 300 | 702 | 4212
MO | 14 | MO CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN ENFIERRADURA MURO H=2,5 M. | KG | 100 | 185 | 18500 | 1404 | 259740
LS | 15 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 29500 | 14750 | 7.02 | 207090
|  | TOTAL |  |  |  | 153307.2 |  | 2152433.088
| ITEM | PILARES |  |  | CUBICACION | 16 | UN
| CODIGO | IX.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PILARES DE MADERA 2"X8" | UND | 2 | 9000 | 18000 | 32 | 288000
MAT | 2 | CLAVOS DE 5" | KG | 0.4 | 1200 | 480 | 6.4 | 7680
MAT | 3 | IGOL PRIMER | LTS | 0.3 | 2000 | 600 | 4.8 | 9600
MAT | 4 | IGOL DENSO | LTS | 0.3 | 2000 | 600 | 4.8 | 9600
MO | 5 | MO COLOCACION | DIA | 0.1 | 15000 | 1500 | 1.6 | 24000
MO | 7 | MO MAESTRO 1° - CARPINTERO | DIA | 0.1 | 20000 | 2000 | 1.6 | 32000
LS | 8 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 3500 | 1750 | 8 | 28000
|  | TOTAL |  |  |  | 24930 |  | 398880
| ITEM | EXCAVACIONES |  |  | CUBICACION | 9.36 | M3
| CODIGO | IX.
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | EXCAVADORES | M3 | 1 | 2700 | 2700 | 9.36 | 25272
LS | 2 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2700 | 1350 | 4.68 | 12636
|  | TOTAL |  |  |  | 4050 |  | 37908
| ITEM | FUNDACIÓN DE PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN |  |  | CUBICACION | 9.36 | M3
| CODIGO | IX.
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 56.16 | 188136
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 7.488 | 67392
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 5.616 | 78624
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.5 | 300 | 450 | 14.04 | 4212
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.05 | 4000 | 200 | 0.468 | 1872
MO | 6 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 9.36 | 37440
MO | 7 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 9.36 | 93600
MO | 8 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 400 | 400 | 9.36 | 3744
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 14400 | 7200 | 4.68 | 67392
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1000 | 1000 | 9.36 | 9360
|  | TOTAL |  |  |  | 58950 |  | 551772
| ITEM | TRAVESAÑOS |  |  | CUBICACION | 94 | UN
| CODIGO | IX.
| SUBCODIGO | 4.-
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | TRAVESAÑO | UND | 1 | 3900 | 3900 | 94 | 366600
MAT | 2 | CLAVOS DE 5" | KG | 0.16 | 1200 | 192 | 15.04 | 18048
MO | 3 | MO COLOCACION | DIA | 0.02 | 15000 | 300 | 1.88 | 28200
MO | 4 | MO TRANSLADO | DIA | 0.02 | 15000 | 300 | 1.88 | 28200
MO | 5 | MO MAESTRO 1° - CARPINTERO | DIA | 0.01 | 20000 | 200 | 0.94 | 18800
LS | 6 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 800 | 400 | 47 | 37600
|  | TOTAL |  |  |  | 5292 |  | 497448
| ITEM | BARNICES |  |  | CUBICACION | 1 | GL
| CODIGO | IX.
| SUBCODIGO | 5
| UNIDAD | GL
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | BARNIZ MARINO - 2 MANOS | LTS | 50 | 2500 | 125000 | 50 | 125000
MAQ | 2 | COMPRESOR Y PISTOLA | DIA | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000
MO | 3 | M.O. PINTOR | DIA | 1.5 | 25000 | 37500 | 1.5 | 37500
LS | 4 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 37500 | 18750 | 0.5 | 18750
|  | TOTAL |  |  |  | 191250 |  | 191250
| ITEM | PILARES METÁLICOS |  |  | CUBICACION | 13 | UN
| CODIGO | IX.
| SUBCODIGO | 6
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PILARES METÁLICOS | UND | 1 | 15000 | 15000 | 13 | 195000
MAT | 2 | SOLDADURA | KG | 0.2 | 500 | 100 | 2.6 | 1300
MO | 3 | MO AYUDANTE | DIA | 0.2 | 15000 | 3000 | 2.6 | 39000
MO | 4 | MO MAESTRO 1° - SOLDADOR | DIA | 0.2 | 20000 | 4000 | 2.6 | 52000
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 7000 | 3500 | 6.5 | 45500
|  | TOTAL |  |  |  | 25600 |  | 332800
| ITEM | VIGAS METÁLICAS |  |  | CUBICACION | 13 | UN
| CODIGO | IX.
| SUBCODIGO | 7
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | VIGAS METÁLICAS | UND | 1 | 7500 | 7500 | 13 | 97500
MAT | 2 | SOLDADURA | KG | 0.2 | 500 | 100 | 2.6 | 1300
MO | 3 | MO AYUDANTE | DIA | 0.2 | 15000 | 3000 | 2.6 | 39000
MO | 4 | MO MAESTRO 1° - SOLDADOR | DIA | 0.2 | 20000 | 4000 | 2.6 | 52000
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 7000 | 3500 | 6.5 | 45500
|  | TOTAL |  |  |  | 18100 |  | 235300
| ITEM | PINTURA |  |  | CUBICACION | 1 | GL
| CODIGO | IX.
| SUBCODIGO | 8
| UNIDAD | GL
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | IGOL PRIMER | LTS | 6.5 | 2900 | 18850 | 6.5 | 18850
MAT | 2 | CHILCORROFIN | LTS | 6.5 | 2750 | 17875 | 6.5 | 17875
MO | 3 | MO PINTURA | DIA | 0.5 | 15000 | 7500 | 0.5 | 7500
LS | 4 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 7500 | 3750 | 0.5 | 3750
|  | TOTAL |  |  |  | 47975 |  | 47975
| ITEM | PREPARACIÓN DE TERRENO (EXCAVACIONES) |  |  | CUBICACION | 32.2 | M3
| CODIGO | X
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | EXCAVADORES | M3 | 1 | 2700 | 2700 | 32.2 | 86940
LS | 2 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2700 | 1350 | 16.1 | 43470
|  | TOTAL |  |  |  | 4050 |  | 130410
| ITEM | BASE DE RIPIO |  |  | CUBICACION | 156 | M2
| CODIGO | X
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | RIPIO | M2 | 0.15 | 9000 | 1350 | 23.4 | 210600
MO | 2 | MO COLOCACIÓN RIPIO | DÍA | 0.01 | 15000 | 150 | 1.56 | 23400
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 150 | 75 | 78 | 11700
|  | TOTAL |  |  |  | 1575 |  | 245700
| ITEM | HORMIGÓN DEMARCADOR |  |  | CUBICACION | 15.6 | M3
| CODIGO | X
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACO | 7 | 3350 | 23450 | 109.2 | 365820
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 12.48 | 112320
MAT | 3 | ARENA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 9.36 | 131040
MO | 8 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 15.6 | 62400
MO | 9 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 15.6 | 156000
MO | 10 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 400 | 400 | 15.6 | 6240
MAQ | 11 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 15.6 | 18720
MO | 12 | MO MAESTRO | DIA | 0.25 | 20000 | 5000 | 3.9 | 78000
LS | 14 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 20200 | 10100 | 7.8 | 157560
|  | TOTAL |  |  |  | 69750 |  | 1088100
| ITEM | PREPARACIÓN SUB-BASE |  |  | CUBICACION | 983 | M2
| CODIGO | XI
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | MO EXCAVADORES | DIA | 0.005 | 15000 | 75 | 4.915 | 73725
MAQ | 2 | COMPACTADORA | M2 | 1 | 400 | 400 | 983 | 393200
MAT | 3 | RELLENO | M2 | 1 | 1300 | 1300 | 983 | 1277900
MO | 4 | MO COMPACTADOR | DIA | 0.005 | 15000 | 75 | 4.915 | 73725
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 150 | 75 | 491.5 | 73725
|  | TOTAL |  |  |  | 1925 |  | 1892275
| ITEM | PREPARACIÓN BASE |  |  | CUBICACION | 29.4 | M3
| CODIGO | XI
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | ARENA | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 29.4 | 294000
MAQ | 2 | COMPACTADORA | M3 | 1 | 1500 | 1500 | 29.4 | 44100
MO | 3 | MO COMPACTADOR | DIA | 0.1 | 20000 | 2000 | 2.94 | 58800
LS | 4 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2000 | 1000 | 14.7 | 29400
|  | TOTAL |  |  |  | 14500 |  | 426300
| ITEM | COLOCACIÓN DE ADOCRETOS |  |  | CUBICACION | 983 | M2
| CODIGO | XI
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | ADOCRETOS REGTANGULARES | UND | 1 | 8000 | 8000 | 983 | 7864000
MO | 2 | M.O. INSTALACION MAESTRO PRIMERA | DIA | 0.01 | 20000 | 200 | 9.83 | 196600
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 200 | 100 | 491.5 | 98300
|  | TOTAL |  |  |  | 8300 |  | 8158900
| ITEM | ELECTRICIDAD ORNAMENTAL |  |  | CUBICACION | 18 | UN
| CODIGO | XII
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | POSTE TUBULAR 6 MTS GALVANIZADO 1 GANCHO | UN | 1 | 100000 | 100000 | 18 | 1800000
MAT | 2 | LUMINARIA VIAL 250W | UN | 1 | 30000 | 30000 | 18 | 540000
MAT | 3 | CONDUIT 32 | ML | 13 | 1000 | 13000 | 234 | 234000
MAT | 4 | CONDUCTOR THHNN10MM | ML | 13 | 400 | 5200 | 234 | 93600
MAT | 5 | CONECTORES | GL | 1 | 40000 | 40000 | 18 | 720000
MAT | 6 | CAMARILLAS DE HORMIGON | UN | 1 | 15000 | 15000 | 18 | 270000
MO | 8 | MO ELECTRICO | DIA | 0.5 | 20000 | 10000 | 9 | 180000
MO | 9 | MO AYUDANTE ELECTRIO | DIA | 0.5 | 15000 | 7500 | 9 | 135000
LS | 10 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 17500 | 8750 | 9 | 157500
|  | TOTAL |  |  |  | 229450 |  | 4130100
| ITEM | ESCAÑOS DE HORMIGÓN |  |  | CUBICACION | 13 | UN
| CODIGO | XIII
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | ESCAÑO DE HORMIGON ANTI VAMDÁLICO | UN | 1 | 100000 | 100000 | 13 | 1300000
MO | 2 | MO MAESTRO | DIA | 0.5 | 20000 | 10000 | 6.5 | 130000
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 10000 | 5000 | 6.5 | 65000
|  | TOTAL |  |  |  | 115000 |  | 1495000
| ITEM | PAPELERA PRAGA |  |  | CUBICACION | 4 | UN
| CODIGO | XIV
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | BASURERO ANTI VANDALICO | UN | 1 | 40000 | 40000 | 4 | 160000
MO | 2 | MO MAESTRO | DIA | 0.5 | 20000 | 10000 | 2 | 40000
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 10000 | 5000 | 2 | 20000
|  | TOTAL |  |  |  | 55000 |  | 220000
| ITEM | JUEGOS INFANTILES |  |  | CUBICACION | 3 | UN
| CODIGO | XV
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | JUEGOS INFANTILES | UN | 1 | 600000 | 600000 | 3 | 1800000
MO | 2 | MO MAESTRO | DIA | 0.6 | 20000 | 12000 | 1.8 | 36000
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 12000 | 6000 | 1.5 | 18000
|  | TOTAL |  |  |  | 618000 |  | 1854000
| ITEM | SUELOS DE ARENA DE PLAYA |  |  | CUBICACION | 157 | M2
| CODIGO | XV
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | ARENA BLANCA (EXTRAIDA DE LA PLAYA) | M2 | 1 | 3000 | 3000 | 157 | 471000
MO | 2 | TRANSPORTE | M3 | 0.02 | 10000 | 200 | 3.14 | 31400
MO | 4 | MO JORNAL | DIA | 0.015 | 15000 | 225 | 2.355 | 35325
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 425 | 212.5 | 78.5 | 33362.5
|  | TOTAL |  |  |  | 3637.5 |  | 571087.5
| ITEM | SUB-BASE |  |  | CUBICACION | 714 | M2
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | MO EXCAVADORES | M3 | 0.1 | 3700 | 370 | 71.4 | 264180
MAT | 2 | MATERIAL DE RELLENO | M3 | 0.1 | 1500 | 150 | 71.4 | 107100
MAT | 3 | COMPACTADORA | DIA | 0.005 | 20000 | 100 | 3.57 | 71400
MO | 4 | COMPACTADOR | M3 | 0.1 | 1200 | 120 | 71.4 | 85680
MO | 5 | MAESTRO | DIA | 0.005 | 20000 | 100 | 3.57 | 71400
MAT | 6 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 590 | 295 | 357 | 210630
|  | TOTAL |  |  |  | 1135 |  | 810390
| ITEM | BASE |  |  | CUBICACION | 714 | M2
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CAMA DE ARENA PARA BASE | M3 | 0.12 | 8000 | 960 | 85.68 | 685440
MAT | 2 | COMPACTADORA | DIA | 0.005 | 20000 | 100 | 3.57 | 71400
MO | 3 | COMPACTADOR | M3 | 0.12 | 1200 | 144 | 85.68 | 102816
MO | 4 | TRAZADOR | DIA | 0.005 | 18000 | 90 | 3.57 | 64260
MO | 5 | MAESTRO | DIA | 0.005 | 20000 | 100 | 3.57 | 71400
LS | 6 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 334 | 167 | 357 | 119238
|  | TOTAL |  |  |  | 1561 |  | 1114554
| ITEM | DRENAJE PLÁSTICO |  |  | CUBICACION | 714 | M2
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | MEMBRANA GEO TEXTIL (MALLA) | M2 | 1 | 4300 | 4300 | 714 | 3070200
MO | 2 | CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA | DIA | 0.004 | 30000 | 120 | 2.856 | 85680
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 120 | 60 | 357 | 42840
|  | TOTAL |  |  |  | 4480 |  | 3198720
| ITEM | CARPETA SINTETICA |  |  | CUBICACION | 714 | M2
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 4
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PASTO SINTETICO MAS MATERIALES DE UNION | M2 | 1 | 16400 | 16400 | 714 | 11709600
MO | 2 | MO MAESTRO 1° | DIA | 0.007 | 20000 | 140 | 4.998 | 99960
LS | 4 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 140 | 70 | 357 | 49980
|  | TOTAL |  |  |  | 16610 |  | 11859540
| ITEM | CIERRE METALICO |  |  | CUBICACION | 114 | ML
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 5
| UNIDAD | ML
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PERFIL RECTANGULAR METALICO 80 x 50 x 3 mm. | TIRA | 0.17 | 23000 | 3910 | 19.38 | 445740
MAT | 2 | PERFIL CUADRADO METALICO 50 x 50 x 2 mm. | TIRA | 0.17 | 13000 | 2210 | 19.38 | 251940
MAT | 3 | PERFIL CUADRADO METALICO 50 x 50 x 3 mm. | TIRA | 0.17 | 13529 | 2299.93 | 19.38 | 262192.02
MAT | 4 | SOLDADURA | KG | 0.1 | 1300 | 130 | 11.4 | 14820
MAT | 5 | DISCO DE CORTE 7" | C/U | 0.02 | 1200 | 24 | 2.28 | 2736
MAT | 6 | ELECTRODO | KG | 0.5 | 2990 | 1495 | 57 | 170430
MO | 7 | CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PERFILES | SUB. | 1 | 2500 | 2500 | 114 | 285000
MO | 8 | CERRAJERO | DIA | 0.08 | 20331 | 1626.48 | 9.12 | 185418.72
MO | 9 | MAESTRO | DIA | 0.08 | 7530 | 602.4 | 9.12 | 68673.6
LS | 10 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 4728.88 | 2364.44 | 57 | 269546.16
|  | TOTAL |  |  |  | 17162.25 |  | 1956496.5
| ITEM | MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA |  |  | CUBICACION | 307.8 | M2
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 6
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | MALLA ELECTROSOLDADA | M2 | 1 | 10200 | 10200 | 307.8 | 3139560
MAT | 2 | SOLDADURA | KG | 0.02 | 1300 | 26 | 6.156 | 8002.8
MO | 3 | COLOCACIÓN DE MALLA | SUB. | 1 | 2500 | 2500 | 307.8 | 769500
LS | 4 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2500 | 1250 | 153.9 | 384750
|  | TOTAL |  |  |  | 13976 |  | 4301812.8
| ITEM | EXCAVACIONES PARA PILARES EN DADOS DE HORMIGON |  |  | CUBICACION | 10.1 | M3
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 7
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | EXCAVADORES | M3 | 1 | 2700 | 2700 | 10.1 | 27270
LS | 2 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2700 | 1350 | 5.05 | 13635
|  | TOTAL |  |  |  | 4050 |  | 40905
| ITEM | FUNDACION DE PILARES EN DADOS DE HORMIGON |  |  | CUBICACION | 10.1 | M3
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 8
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 7.5 | 3350 | 25125 | 75.75 | 253762.5
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 8.08 | 72720
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 6.06 | 84840
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.85 | 500 | 925 | 18.685 | 9342.5
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.05 | 5000 | 250 | 0.505 | 2525
MO | 6 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 10.1 | 40400
MO | 7 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 10.1 | 101000
MO | 8 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 800 | 800 | 10.1 | 8080
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 14800 | 7400 | 5.05 | 74740
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 10.1 | 12120
|  | TOTAL |  |  |  | 65300 |  | 659530
| ITEM | PINTURA |  |  | CUBICACION | 1 | GL
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 9
| UNIDAD | GL
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | IMPRIMANTE ASFALTICO IGOL PRIMER | GL | 1 | 85000 | 85000 | 1 | 85000
MAT | 2 | PINTURA ANTICORROSIVA | GL | 1 | 85000 | 85000 | 1 | 85000
MAT | 3 | ESMALTE COLOR VERDE MUSGO |  | 1 | 85000 | 85000 | 1 | 85000
MO | 4 | PINTOR | DIA | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 30000 | 15000 | 0.5 | 15000
|  | TOTAL |  |  |  | 300000 |  | 300000
| ITEM | FUNDACION |  |  | CUBICACION | 1.8 | M3
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 11
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 6 | 3350 | 20100 | 10.8 | 36180
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 1.44 | 12960
MAT | 3 | ARENA GRUESA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 1.08 | 15120
MAT | 4 | ADITIVO PLASTIFICANTE | LTS | 1.85 | 500 | 925 | 3.33 | 1665
MAT | 5 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.05 | 5000 | 250 | 0.09 | 450 | OK
MO | 6 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 1.8 | 7200
MO | 7 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 1.8 | 18000
MO | 8 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 800 | 800 | 1.8 | 1440
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 14800 | 7400 | 0.9 | 13320
MAQ | 10 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 1.8 | 2160
|  | TOTAL |  |  |  | 60275 |  | 108495
| ITEM | ESTRUCTURA METALICA |  |  | CUBICACION | 4 | UND
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 12
| UNIDAD | UND
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | ESTRUCTURA METALICA DE FIERRO GALVANIZADO DE 4" DE DIAMETRO | UN | 1 | 75000 | 75000 | 4 | 300000
MAT | 2 | LUMINARIA HALURO METALICO DE 400 W | UN | 2 | 25000 | 50000 | 8 | 200000
MAT | 3 | CONDUIT 32 | ML | 25 | 1500 | 37500 | 100 | 150000
MAT | 4 | CONDUCTOR THHNN10MM | ML | 25 | 450 | 11250 | 100 | 45000
MAT | 5 | CONECTORES | GL | 1 | 40000 | 40000 | 4 | 160000
MAT | 6 | CAMARILLAS DE HORMIGON | UN | 1 | 23000 | 23000 | 4 | 92000
MO | 7 | MO ELECTRICO | DIA | 0.25 | 20000 | 5000 | 1 | 20000
MO | 8 | MO AYUDANTE ELECTRIO | DIA | 0.25 | 18000 | 4500 | 1 | 18000
LS | 9 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 9500 | 4750 | 2 | 19000
|  | TOTAL |  |  |  | 251000 |  | 1004000
| ITEM | TABLERO DE ALUMBRADO |  |  | CUBICACION | 1 | UND
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 13
| UNIDAD | UND
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | TABLERO DE ALUMBRADO Y COMANDO DE ILUMINACION MAS MATERIALES | UND | 1 | 250000 | 250000 | 1 | 250000
MO | 2 | MO ELECTRICO | DIA | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 35000
MO | 3 | MO AYUDANTE ELECTRIO | DIA | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 60000 | 30000 | 0.5 | 30000
|  | TOTAL |  |  |  | 340000 |  | 340000
| ITEM | ARCOS DE FUTBOL |  |  | CUBICACION | 2 | UND
| CODIGO | XVI.
| SUBCODIGO | 14
| UNIDAD | UND
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | ARCOS DE BABY - FUTBOL (PERFILERIA METALICA TUBULAR DE 70 X 3 MM) | UND | 1 | 30000 | 30000 | 2 | 60000
MAT | 2 | PINTURA ANTICORROSIVA | UND | 0.25 | 20000 | 5000 | 0.5 | 10000
MO | 3 | MAESTRO | DIA | 0.5 | 20000 | 10000 | 1 | 20000
LS | 4 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 10000 | 5000 | 1 | 10000
|  | TOTAL |  |  |  | 50000 |  | 100000
| ITEM | PREPARACIÓN DE TERRENO DE FUNDACIÓN |  |  | CUBICACION | 114 | M2
| CODIGO | XVII.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | MO EXCAVADORES | DIA | 0.01 | 15000 | 150 | 1.14 | 17100
MAQ | 3 | COMPACTADORA | M2 | 1 | 500 | 500 | 114 | 57000
MO | 4 | MO COMPACTADOR | DIA | 0.05 | 20000 | 1000 | 5.7 | 114000
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 1150 | 575 | 57 | 65550
|  | TOTAL |  |  |  | 2225 |  | 253650
| ITEM | BASE ESTABILIZADA |  |  | CUBICACION | 9.12 | M3
| CODIGO | XVII.
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | ESTABILIZADO | M3 | 1 | 6000 | 6000 | 9.12 | 54720
MAQ | 2 | COMPACTADORA | M3 | 1 | 500 | 500 | 9.12 | 4560
MO | 3 | MO COMPACTADOR | DIA | 0.1 | 20000 | 2000 | 0.912 | 18240
MO | 4 | MO AYUDANTE | DIA | 0.1 | 15000 | 1500 | 0.912 | 13680
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 3500 | 1750 | 4.56 | 15960
|  | TOTAL |  |  |  | 11750 |  | 107160
| ITEM | BASE DE MORTERO |  |  | CUBICACION | 114 | M2
| CODIGO | XVII.
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACOS | 0.7 | 3800 | 2660 | 79.8 | 303240
MAT | 2 | ARENA | M3 | 0.075 | 16000 | 1200 | 8.55 | 136800
MO | 3 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 0.2 | 4000 | 800 | 22.8 | 91200
MO | 4 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 0.2 | 400 | 80 | 22.8 | 9120
MO | 5 | MO MAESTRO | DIA | 0.02 | 20000 | 400 | 2.28 | 45600
MO | 6 | MO AYUDANTE | DIA | 0.02 | 18000 | 360 | 2.28 | 41040
LS | 7 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 1640 | 820 | 57 | 93480
MAQ | 8 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 0.1 | 1200 | 120 | 11.4 | 13680
|  | TOTAL |  |  |  | 6440 |  | 734160
| ITEM | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTELONES |  |  | CUBICACION | 114 | M2
| CODIGO | XVII.
| SUBCODIGO | 4
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PASTELONES HORMIGON VIBRADO 50 x 50 x 4 cm | UND | 4 | 1790 | 7160 | 456 | 816240
MO | 2 | M.O. INSTALACION MAEESTRO PRIMERA | DIA | 0.05 | 25000 | 1250 | 5.7 | 142500
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 1250 | 625 | 57 | 71250
|  | TOTAL |  |  |  | 9035 |  | 1029990
| ITEM | PREPARACIÓN DEL TERRENO (EXCAVACIONES) |  |  | CUBICACION | 360 | M3
| CODIGO | XVIII.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MO | 1 | EXCAVADORES | M3 | 1 | 2700 | 2700 | 360 | 972000
LS | 2 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 2700 | 1350 | 180 | 486000
|  | TOTAL |  |  |  | 4050 |  | 1458000
| ITEM | BASE |  |  | CUBICACION | 43.2 | M2
| CODIGO | XVIII.
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CAMA DE ARENA PARA BASE | M3 | 0.12 | 8000 | 960 | 5.184 | 41472
MAT | 2 | COMPACTADORA | DIA | 0.005 | 20000 | 100 | 0.216 | 4320
MO | 3 | COMPACTADOR | M3 | 0.12 | 1200 | 144 | 5.184 | 6220.8
MO | 4 | TRAZADOR | DIA | 0.005 | 18000 | 90 | 0.216 | 3888
MO | 5 | MAESTRO | DIA | 0.005 | 20000 | 100 | 0.216 | 4320
LS | 6 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 334 | 167 | 21.6 | 7214.4
|  | TOTAL |  |  |  | 1561 |  | 67435.2
| ITEM | BASE DE RIPIO |  |  | CUBICACION | 360 | M2
| CODIGO | XVIII.
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | RIPIO | M2 | 0.15 | 9000 | 1350 | 54 | 486000
MO | 3 | MO COLOCACIÓN RIPIO | DÍA | 0.01 | 15000 | 150 | 3.6 | 54000
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 150 | 75 | 180 | 27000
|  | TOTAL |  |  |  | 1575 |  | 567000
| ITEM | HORMIGÓN |  |  | CUBICACION | 28.8 | M3
| CODIGO | XVIII.
| SUBCODIGO | 4
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACO | 7 | 3350 | 23450 | 201.6 | 675360
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 23.04 | 207360
MAT | 3 | ARENA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 17.28 | 241920
MAT | 4 | ENFIERRADURA | KG | 80 | 800 | 64000 | 2304 | 1843200
MAT | 7 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.2 | 4000 | 800 | 5.76 | 23040
MO | 8 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 28.8 | 115200
MO | 9 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 28.8 | 288000
MO | 10 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 400 | 400 | 28.8 | 11520
MAQ | 11 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 28.8 | 34560
MO | 12 | MO MAESTRO | DIA | 0.1 | 20000 | 2000 | 2.88 | 57600
LS | 14 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 18000 | 9000 | 14.4 | 259200
|  | TOTAL |  |  |  | 130450 |  | 3756960
| ITEM | MÓDULOS DE SALTO |  |  | CUBICACION | 6 | UN
| CODIGO | XVIII.
| SUBCODIGO | 5
| UNIDAD | UN
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | MÓDULOS DE SALTO | UN | 1 | 100000 | 100000 | 6 | 600000
MO | 4 | MO MAESTRO | DIA | 0.65 | 20000 | 13000 | 3.9 | 78000
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 13000 | 6500 | 3 | 39000
|  | TOTAL |  |  |  | 119500 |  | 717000
| ITEM | RIPIO COMPACTADO |  |  | CUBICACION | 72 | M2
| CODIGO | XIX
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | M2
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | RIPIO | M3 | 0.1 | 11000 | 1100 | 7.2 | 79200
MAQ | 2 | COMPACTADORA | M3 | 0.1 | 10000 | 1000 | 7.2 | 72000
MO | 3 | MO RIPIADO | M3 | 0.02 | 6500 | 130 | 1.44 | 9360
MO | 4 | MO COMPACTACION RIPIADO | M3 | 0.02 | 5000 | 100 | 1.44 | 7200
LS | 5 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 230 | 115 | 36 | 8280
|  | TOTAL |  |  |  | 2445 |  | 176040
| ITEM | RADIER RAMPA |  |  | CUBICACION | 6 | M3
| CODIGO | XIX
| SUBCODIGO | 2
| UNIDAD | M3
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | CEMENTO | SACO | 7 | 3350 | 23450 | 42 | 140700
MAT | 2 | RIPIO | M3 | 0.8 | 9000 | 7200 | 4.8 | 43200
MAT | 3 | ARENA | M3 | 0.6 | 14000 | 8400 | 3.6 | 50400
MAT | 4 | ENFIERRADURA | KG | 80 | 800 | 64000 | 480 | 384000
MAT | 7 | CARRERAS O TABLONES | PIEZA | 0.2 | 4000 | 800 | 1.2 | 4800
MO | 8 | MO ELABORACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 4000 | 4000 | 6 | 24000
MO | 9 | MO COLOCACION HORMIGÓN | M3 | 1 | 10000 | 10000 | 6 | 60000
MO | 10 | MO TRANSLADO HORMIGON CARRETILLA | M3 | 1 | 400 | 400 | 6 | 2400
MAQ | 11 | BETONERA, PALAS Y CARRETILLAS | M3 | 1 | 1200 | 1200 | 6 | 7200
MO | 12 | MO MAESTRO | DIA | 0.2 | 20000 | 4000 | 1.2 | 24000
MO | 13 | MO AYUDANTE | DIA | 0.2 | 15000 | 3000 | 1.2 | 18000
LS | 14 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 23000 | 11500 | 3 | 69000
|  | TOTAL |  |  |  | 137950 |  | 827700
| ITEM | BARANDA DE RAMPA |  |  | CUBICACION | 29 | ML
| CODIGO | XIX
| SUBCODIGO | 3
| UNIDAD | ML
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PERFIL TUBULAR CIRCULAR Ø 50 x 2,5mm. | ML | 1 | 7000 | 7000 | 29 | 203000
MAT | 2 | PERFIL TUBULAR CIRCULAR | ML | 1 | 7000 | 7000 | 29 | 203000
MO | 3 | CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN BARANDA | DÍA | 0.07 | 20000 | 1400 | 2.03 | 40600
LS | 4 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 1400 | 700 | 14.5 | 20300
|  | TOTAL |  |  |  | 16100 |  | 466900
| ITEM | INSTALACIÓN AGUA POTABLE |  |  | CUBICACION | 1 | GL
| CODIGO | XX
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | GL
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | EMPALME | GL | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 100000
MAT | 2 | RED DE AGUA POTABLE Y ACCESORIOS | GL | 1 | 250000 | 250000 | 1 | 250000
|  | TOTAL |  |  |  | 350000 |  | 350000
| ITEM | LETRERO ORNAMENTAL |  |  | CUBICACION | 1 | GL
| CODIGO | XXI.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | GL
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PINO OREGÓN 2"X8" | UND | 6 | 10000 | 60000 | 6 | 60000
MAT | 2 | PIEZAS PINO OREGÓN | UND | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 24000
MAT | 3 | PIEZAS METÁLICAS 100X100X3 | ML | 15 | 5000 | 75000 | 15 | 75000
MAT | 4 | LETRAS | GL | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 60000
MAT | 5 | FUNDACIÓN | M3 | 0.243 | 60000 | 14580 | 0.243 | 14580
MO | 6 | M.O. MONTAJE | GL | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000
LS | 7 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 50000 | 25000 | 0.5 | 25000
|  | TOTAL |  |  |  | 308580 |  | 308580
| ITEM | ASEO |  |  | CUBICACION | 1 | GL
| CODIGO | XXII.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | GL
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | MATERIALES ASEO Y ACCESORIOS | GL | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000
MO | 2 | MO JORNAL | DIA | 1.5 | 15000 | 22500 | 1.5 | 22500
LS | 3 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 22500 | 11250 | 0.5 | 11250
MAQ | 4 | CAMION A BOTADERO | GL | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 80000
|  | TOTAL |  |  |  | 163750 |  | 163750
| ITEM | LETRERO DE OBRA |  |  | CUBICACION | 1 | GL
| CODIGO | XXIII.
| SUBCODIGO | 1
| UNIDAD | GL
| NUMERO | MATERIALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | COSTO | CANTIDAD | PRESUPUESTO
|  |  |  | unitario | unitario | unitario | por comprar | compra
MAT | 1 | PINO 2"X2" | UND | 12 | 1310 | 15720 | 12 | 15720
MAT | 2 | POLINES DE 6" | UND | 3 | 20000 | 60000 | 3 | 60000
MAT | 3 | CLAVOS 3" | KG | 2 | 1200 | 2400 | 2 | 2400
MAT | 4 | VINILO PVC | M2 | 18 | 9000 | 162000 | 18 | 162000
MO | 5 | M.O. MONTAJE | GL | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000
LS | 6 | LEYES SOCIALES | % | 0.5 | 50000 | 25000 | 0.5 | 25000
|  | TOTAL |  |  |  | 315120 |  | 315120
RESUMEN GLOBAL
|  | MATERIALES | MAT | $ | 65341404.979
|  | MAQUINARIA | MAQ | $ | 3136761.71
|  | MANO DE OBRA | MO | $ | 12553029.49
|  | LEYES SOCIALES | LS | $ | 6109211.585
|  | SUB TOTAL |  | $ | 87140407.764

## Gantt
| PROYECTO: "CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIONAL, CALETA LOS HORNOS" | [5 empty] | PLAZO DE EJECUCION 119 DIAS CORRIDOS
| Comuna: LA HIGUERA |  |  |  | Provincia: ELQUI
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | P UNITARIO | TOTAL | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 13
I. | INSTALACIÓN DE FAENA, NIVELACIÓN Y DESPEJE | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119
1 | INTALACION DE FAENA |  | GL | 1 | 330000 | 330000 | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 2
2 | NIVELACIÓN DE TERRENO Y DESPEJE |  | M2 | 3395.29 | 400 | 1358116 | bar: SEMANA 1 3 to SEMANA 1 5
3 | RELLENOS Y ESCARPE |  | M3 | 394 | 3000 | 1182000 | bar: SEMANA 1 5 to SEMANA 1 6
II. | MURO DE MAMPOSTERIA
1 | EXCAVACIONES |  | M3 | 23.4 | 4000 | 93600 | bar: SEMANA 1 7 to SEMANA 2 8
2 | CIMIENTOS |  | M3 | 23.4 | 60000 | 1404000 | bar: SEMANA 2 8 to SEMANA 2 10
3 | MURO DE MAMPOSTERIA |  | M3 | 39 | 120000 | 4680000 | bar: SEMANA 2 11 to SEMANA 3 17
III. | MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (contención)
1 | EXCAVACIONES |  | M3 | 41.52 | 4000 | 166080 | bar: SEMANA 1 7 to SEMANA 2 9
2 | EMPLANTILLADO |  | M3 | 4.32 | 25000 | 108000 | bar: SEMANA 2 9
3 | CIMIENTOS |  | M3 | 41.52 | 60000 | 2491200 | bar: SEMANA 2 10 to SEMANA 2 13
4 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO |  | M3 | 54.7 | 170000 | 9299000 | bar: SEMANA 3 18 to SEMANA 4 22
5 | MOLDAJES |  | M2 | 550 | 5000 | 2750000 | bar: SEMANA 2 13 to SEMANA 3 18
IV. | ESCENARIO
1 | EXCAVACIONES |  | M3 | 5.7 | 4000 | 22800 | bar: SEMANA 4 23
2 | EMPLANTILLADO |  | M3 | 0.47 | 25000 | 11750 | bar: SEMANA 4 24
3 | CIMIENTOS |  | M3 | 5.7 | 60000 | 342000 | bar: SEMANA 4 25
4 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO |  | M3 | 2.23 | 170000 | 379100 | bar: SEMANA 4 27
5 | MOLDAJES |  | M2 | 20 | 12000 | 240000 | bar: SEMANA 4 26
6 | SUELO DE HORMIGÓN PARA ESCENARIO |  | M2 | 32 | 12000 | 384000 | bar: SEMANA 4 28 to SEMANA 5 30
V. | GRADAS DE ACCESO
1 | GRADAS DE ACCESO |  | M3 | 6 | 100000 | 600000 | bar: SEMANA 5 31 to SEMANA 5 34
VI. | SOLERILLAS
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO |  | ML | 160 | 1500 | 240000 | bar: SEMANA 5 35 to SEMANA 6 37
2 | COLOCACIÓN |  | ML | 160 | 3500 | 560000 | bar: SEMANA 6 37 to SEMANA 6 41
VII. | SUELOS DE TERRENO NATURAL
1 | SUELOS DE TERRENO NATURAL |  | M2 | 1072 | 450 | 482400 | bar: SEMANA 6 42 to SEMANA 7 43
VIII. | JARDINERAS DE HORMIGÓN
1 | EXCAVACIONES |  | M3 | 8.42 | 4000 | 33680 | bar: SEMANA 7 44
2 | FUNDACIÓN CORRIDA DE JARDINERAS |  | M3 | 8.42 | 65000 | 547300 | bar: SEMANA 7 45
3 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN JARDINERAS |  | M3 | 14.04 | 170000 | 2386800 | bar: SEMANA 7 46 to SEMANA 7 48
IX. | SOMBREADERO DE MADERA
1 | PILARES |  | UN | 16 | 30000 | 480000 | bar: SEMANA 8 52
2 | EXCAVACIONES |  | M3 | 9.36 | 4000 | 37440 | bar: SEMANA 7 49
3 | FUNDACIÓN DE PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN |  | M3 | 9.36 | 65000 | 608400 | bar: SEMANA 8 50 to SEMANA 8 51
4 | TRAVESANOS |  | UN | 94 | 8000 | 752000 | bar: SEMANA 8 53
5 | BARNICES |  | GL | 1 | 70000 | 70000 | bar: SEMANA 8 54 to SEMANA 8 55
6 | PILAR METÁLICO |  | UN | 13 | 30000 | 390000 | bar: SEMANA 8 52 to SEMANA 8 53
7 | VIGA METÁLICA |  | UN | 13 | 15000 | 195000 | bar: SEMANA 8 52 to SEMANA 8 53
8 | PINTURA |  | GL | 1 | 40000 | 40000 | bar: SEMANA 8 55
X. | DEMARCACIONES DE HORMIGÓN (confinación de adocretos)
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO (EXCAVACIONES) |  | M3 | 32.2 | 4000 | 128800 | bar: SEMANA 8 56 to SEMANA 9 58
2 | BASE DE RIPIO |  | M2 | 156 | 3000 | 468000 | bar: SEMANA 9 58 to SEMANA 9 59
3 | HORMIGÓN DEMARCADOR |  | M3 | 15.6 | 80000 | 1248000 | bar: SEMANA 9 60 to SEMANA 9 63
XI. | ADOCRETOS RECTANGULARES
1 | PREPARACIÓN SUB-BASE |  | M2 | 983 | 2000 | 1966000 | bar: SEMANA 10 64 to SEMANA 10 66
2 | PREPARACIÓN BASE |  | M3 | 29.4 | 10000 | 294000 | bar: SEMANA 10 65 to SEMANA 10 67
3 | COLOCACIÓN DE ADOCRETOS |  | M2 | 983 | 6000 | 5898000 | bar: SEMANA 10 67 to SEMANA 11 74
XII. | POSTES DE ALUMBRADO
1 | ELECTRICIDAD ORNAMENTAL |  | UN | 18 | 180000 | 3240000 | bar: SEMANA 11 75 to SEMANA 12 81
XIII. | ESCAÑOS DE HORMIGÓN
1 | ESCAÑOS DE HORMIGÓN |  | UN | 13 | 80000 | 1040000 | bar: SEMANA 11 75 to SEMANA 12 80
XIV. | BASUREROS
1 | PAPELERA PRAGA |  | UN | 4 | 50000 | 200000 | bar: SEMANA 12 79 to SEMANA 12 80
XV. | JUEGOS INFANTILES
1 | JUEGOS INFANTILES (2 PIRÁMIDE DE ESCALA Y JUEGO MODULAR) |  | UN | 3 | 500000 | 1500000 | bar: SEMANA 12 81 to SEMANA 12 82
2 | SUELOS DE ARENA DE PLAYA |  | M2 | 157 | 7000 | 1099000 | bar: SEMANA 12 83 to SEMANA 12 84
XVI. | CANCHA DE PASTO SINTÉTICO
1 | SUB- BASE |  | M2 | 714 | 4000 | 2856000 | bar: SEMANA 13 85 to SEMANA 13 87
2 | BASE |  | M3 | 85.68 | 14000 | 1199520 | bar: SEMANA 13 87 to SEMANA 13 89
3 | DRENAJE PLÁSTICO |  | M2 | 714 | 3000 | 2142000 | bar: SEMANA 13 89 to SEMANA 13 91
4 | CARPETA SINTÉTICA |  | M2 | 714 | 15000 | 10710000 | bar: SEMANA 13 90 to SEMANA 13 94
5 | CIERRE METÁLICO |  | ML | 114 | 35000 | 3990000 | bar: SEMANA 13 93 to SEMANA 13 99
6 | MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA |  | M2 | 307.8 | 14000 | 4309200 | bar: SEMANA 13 95 to SEMANA 13 96
7 | EXCAVACIONES PARA PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN |  | M3 | 10.1 | 4000 | 40400 | bar: SEMANA 13 91
8 | FUNDACIÓN DE PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN |  | M3 | 10.1 | 65000 | 656500 | bar: SEMANA 13 92
9 | PINTURA |  | GL | 1 | 300000 | 300000 | bar: SEMANA 13 97
10 | ILUMINACIÓN CANCHA
11 | FUNDACIÓN |  | M3 | 1.8 | 65000 | 117000 | bar: SEMANA 13 92
12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  | UN | 4 | 250000 | 1000000 | bar: SEMANA 13 93 to SEMANA 13 94
13 | TABLERO DE ALUMBRADO |  | UN | 1 | 350000 | 350000 | bar: SEMANA 13 95
14 | ARCOS DE FÚTBOL |  | UN | 2 | 60000 | 120000 | bar: SEMANA 13 96
XVII. | PASTELONES DE HORMIGÓN
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO DE FUNDACIÓN |  | M2 | 114 | 4000 | 456000 | bar: SEMANA 12 84 to SEMANA 13 86
2 | BASE ESTABILIZADA |  | M3 | 9.12 | 4000 | 36480 | bar: SEMANA 13 86 to SEMANA 13 87
3 | BASE DE MORTERO |  | M2 | 114 | 10000 | 1140000 | bar: SEMANA 13 87 to SEMANA 13 88
4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTELONES |  | M2 | 114 | 12000 | 1368000 | bar: SEMANA 13 89 to SEMANA 13 94
XVIII. | PARQUE SKATE
1 | PREPARACIÓN DEL TERRENO (EXCAVACIONES) |  | M2 | 360 | 4000 | 1440000 | bar: SEMANA 13 98 to SEMANA 13 100
2 | BASE |  | M3 | 43.2 | 4000 | 172800 | bar: SEMANA 13 100 to SEMANA 13 101
3 | BASE DE RIPIO |  | M2 | 360 | 3000 | 1080000 | bar: SEMANA 13 102 to SEMANA 13 103
4 | HORMIGÓN |  | M3 | 28.8 | 110000 | 3168000 | bar: SEMANA 13 104 to SEMANA 13 107
5 | MÓDULOS DE SALTO |  | UN | 6 | 120000 | 720000 | bar: SEMANA 13 108 to SEMANA 13 111
XIX. | RAMPAS MINUSVALIDOS
1 | RIPIO COMPACTADO |  | M2 | 72 | 3000 | 216000 | bar: SEMANA 13 112 to SEMANA 13 113
2 | RADIER RAMPA |  | M3 | 6 | 11000 | 66000 | bar: SEMANA 13 114 to SEMANA 13 115
3 | BARANDA DE RAMPA |  | ML | 29 | 25000 | 725000 | bar: SEMANA 13 116 to SEMANA 13 117
XX. | AGUA POTABLE
1 | AGUA POTABLE |  | GL | 1 | 350000 | 350000 | bar: SEMANA 1 7 to SEMANA 2 8
XXI. | LETRERO ORNAMENTAL
1 | LETRERO ORNAMENTAL |  | UN | 1 | 400000 | 400000 | bar: SEMANA 13 118
XXII. | ASEO
1 | ASEO |  | GL | 1 | 80000 | 80000 | bar: SEMANA 13 119
XXIII. | LETRERO DE OBRA
1 | LETRERO DE OBRA |  | UN | 1 | 280000 | 280000 | bar: SEMANA 1 1 to SEMANA 1 2
|  |  |  | AVANCE |  | 89235366
|  | E.P. |  | FISICO
|  | ESTADO DE PAGO Nº1 |  | 27.04% | bar: SEMANA 5 30
|  | ESTADO DE PAGO Nº2 |  | 8.549% | bar: SEMANA 9 59
|  | ESTADO DE PAGO Nº3 |  | 38.11% | bar: SEMANA 13 91
|  | ESTADO DE PAGO Nº4 |  | 19.45% | bar: SEMANA 13 119
0

## Flujo de Caja
| PROYECTO: "CENTRO DEPORTIVO Y RECREACIONAL, CALETA LOS HORNOS" |  |  |  |  | PLAN DE INVERSION MENSUAL | PLAN DE INVERSION MENSUAL | PLAN DE INVERSION MENSUAL | PLAN DE INVERSION MENSUAL
| Comuna: LA HIGUERA |  |  | Provincia: ELQUI
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P UNITARIO | TOTAL | E.P. N°1 | E.P. N°2 | E.P. N°3 | E.P. N°4
I. | INSTALACIÓN DE FAENA, NIVELACIÓN Y DESPEJE
1 | INTALACION DE FAENA | GL | 1 | 330000 | 330000 | 330000
2 | NIVELACIÓN DE TERRENO Y DESPEJE | M2 | 3395.29 | 384 | 1303791.36 | 1303791.36
3 | RELLENOS Y ESCARPE | M3 | 394 | 2498.6 | 984448.4 | 984448.4
II. | MURO DE MAMPOSTERIA
1 | EXCAVACIONES | M3 | 23.4 | 4050 | 94770 | 94770
2 | CIMIENTOS | M3 | 23.4 | 61025 | 1427985 | 1427985
3 | MURO DE MAMPOSTERIA | M3 | 39 | 87100 | 3396900 | 3396900
III. | MUROS DE HORMIGÓN ARMADO (contención)
1 | EXCAVACIONES | M3 | 41.52 | 4050 | 168156 | 168156
2 | EMPLANTILLADO | M3 | 4.32 | 33200 | 143424 | 143424
3 | CIMIENTOS | M3 | 41.52 | 61025 | 2533758 | 2533758
4 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO | M3 | 54.7 | 153307.2 | 8385903.84 | 8385903.84
5 | MOLDAJES | M2 | 550 | 5283.736 | 2906054.8 | 2906054.8
IV. | ESCENARIO
1 | EXCAVACIONES | M3 | 5.7 | 4050 | 23085 | 23085
2 | EMPLANTILLADO | M3 | 0.47 | 33200 | 15604 | 15604
3 | CIMIENTOS | M3 | 5.7 | 61025 | 347842.5 | 347842.5
4 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO | M3 | 2.23 | 153307.2 | 341875.056 | 341875.056
5 | MOLDAJES | M2 | 20 | 5283.736 | 105674.72 | 105674.72
6 | SUELO DE HORMIGÓN PARA ESCENARIO | M3 | 3.84 | 139450 | 535488 | 535488
V. | GRADAS DE ACCESO
1 | GRADAS DE ACCESO | M3 | 6 | 139450 | 836700 |  | 836700
VI. | SOLERILLAS
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO | M3 | 16 | 17700 | 283200 |  | 283200
2 | COLOCACIÓN | ML | 160 | 4087 | 653920 |  | 653920
VII. | SUELOS DE TERRENO NATURAL
1 | SUELOS DE TERRENO NATURAL | M2 | 1072 | 345 | 369840 |  | 369840
VIII. | JARDINERAS DE HORMIGÓN
1 | EXCAVACIONES | M3 | 8.42 | 4050 | 34101 |  | 34101
2 | FUNDACIÓN CORRIDA DE JARDINERAS | M3 | 8.42 | 58950 | 496359 |  | 496359
3 | MURO DE HORMIGÓN ARMADO EN JARDINERAS | M3 | 14.04 | 153307.2 | 2152433.088 |  | 2152433.088
IX. | SOMBREADERO DE MADERA
1 | PILARES | UN | 16 | 24930 | 398880 |  | 398880
2 | EXCAVACIONES | M3 | 9.36 | 4050 | 37908 |  | 37908
3 | FUNDACIÓN DE PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN | M3 | 9.36 | 58950 | 551772 |  | 551772
4 | TRAVESANOS | UN | 94 | 5292 | 497448 |  | 497448
5 | BARNICES | GL | 1 | 191250 | 191250 |  | 191250
6 | PILAR METÁLICO | UN | 13 | 25600 | 332800 |  | 332800
7 | VIGA METÁLICA | UN | 13 | 18100 | 235300 |  | 235300
8 | PINTURA | GL | 1 | 47975 | 47975 |  | 47975
X. | DEMARCACIONES DE HORMIGÓN (confinación de adocretos)
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO (EXCAVACIONES) | M3 | 32.2 | 4050 | 130410 |  | 130410
2 | BASE DE RIPIO | M2 | 156 | 1575 | 245700 |  | 245700
3 | HORMIGÓN DEMARCADOR | M3 | 15.6 | 69750 | 1088100 |  |  | 1088100
XI. | ADOCRETOS RECTANGULARES
1 | PREPARACIÓN SUB-BASE | M2 | 983 | 1925 | 1892275 |  |  | 1892275
2 | PREPARACIÓN BASE | M3 | 29.4 | 14500 | 426300 |  |  | 426300
3 | COLOCACIÓN DE ADOCRETOS | M2 | 983 | 8300 | 8158900 |  |  | 8158900
XII. | POSTES DE ALUMBRADO
1 | ELECTRICIDAD ORNAMENTAL | UN | 18 | 229450 | 4130100 |  |  | 4130100
XIII. | ESCAÑOS DE HORMIGÓN
1 | ESCAÑOS DE HORMIGÓN | UN | 13 | 115000 | 1495000 |  |  | 1495000
XIV. | BASUREROS
1 | PAPELERA PRAGA | UN | 4 | 55000 | 220000 |  |  | 220000
XV. | JUEGOS INFANTILES
1 | JUEGOS INFANTILES (2 PIRÁMIDE DE ESCALA Y JUEGO MODULAR) | UN | 3 | 618000 | 1854000 |  |  | 1854000
2 | SUELOS DE ARENA DE PLAYA | M2 | 157 | 3637.5 | 571087.5 |  |  | 571087.5
XVI. | CANCHA DE PASTO SINTÉTICO
1 | SUB- BASE | M2 | 714 | 1135 | 810390 |  |  | 810390
2 | BASE | M2 | 714 | 1561 | 1114554 |  |  | 1114554
3 | DRENAJE PLÁSTICO | M2 | 714 | 4420 | 3155880 |  |  | 3155880
4 | CARPETA SINTÉTICA | M2 | 714 | 16815 | 12005910 |  |  | 6002955 | 6002955
5 | CIERRE METÁLICO | ML | 114 | 17162.25 | 1956496.5 |  |  |  | 1956496.5
6 | MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA | M2 | 307.8 | 13976 | 4301812.8 |  |  |  | 4301812.8
7 | EXCAVACIONES PARA PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN | M3 | 10.1 | 4050 | 40905 |  |  | 40905
8 | FUNDACIÓN DE PILARES EN DADOS DE HORMIGÓN | M3 | 10.1 | 65300 | 659530 |  |  | 659530
9 | PINTURA | GL | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  | 300000
10 | ILUMINACIÓN CANCHA
11 | FUNDACIÓN | M3 | 1.8 | 60275 | 108495 |  |  |  | 108495
12 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | UN | 4 | 251000 | 1004000 |  |  |  | 1004000
13 | TABLERO DE ALUMBRADO | UN | 1 | 340000 | 340000 |  |  |  | 340000
14 | ARCOS DE FÚTBOL | UN | 2 | 50000 | 100000 |  |  |  | 100000
XVII. | PASTELONES DE HORMIGÓN
1 | PREPARACIÓN DE TERRENO DE FUNDACIÓN | M2 | 114 | 4000 | 456000 |  |  | 456000
2 | BASE ESTABILIZADA | M3 | 9.12 | 11750 | 107160 |  |  | 107160
3 | BASE DE MORTERO | M2 | 114 | 6320 | 720480 |  |  | 720480
4 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PASTELONES | M2 | 114 | 9035 | 1029990 |  |  | 514995 | 514995
XVIII. | PARQUE SKATE
1 | PREPARACIÓN DEL TERRENO (EXCAVACIONES) | M2 | 360 | 4050 | 1458000 |  |  |  | 1458000
2 | BASE | M3 | 43.2 | 1561 | 67435.2 |  |  |  | 67435.2
3 | BASE DE RIPIO | M2 | 360 | 1575 | 567000 |  |  |  | 567000
4 | HORMIGÓN | M3 | 28.8 | 130450 | 3756960 |  |  |  | 3756960
5 | MÓDULOS DE SALTO | UN | 6 | 119500 | 717000 |  |  |  | 717000
XIX. | RAMPAS MINUSVALIDOS
1 | RIPIO COMPACTADO | M2 | 72 | 2445 | 176040 |  |  |  | 176040
2 | RADIER RAMPA | M3 | 6 | 137950 | 827700 |  |  |  | 827700
3 | BARANDA DE RAMPA | ML | 29 | 16100 | 466900 |  |  |  | 466900
XX. | AGUA POTABLE
1 | AGUA POTABLE | GL | 1 | 350000 | 350000 | 350000
XXI. | LETRERO ORNAMENTAL
1 | LETRERO ORNAMENTAL | UN | 1 | 308580 | 308580 |  |  |  | 308580
XXII. | ASEO
1 | ASEO | GL | 1 | 83750 | 83750 |  |  |  | 83750
XXIII. | LETRERO DE OBRA
1 | LETRERO DE OBRA | UN | 1 | 315120 | 315120 | 315120
| SUB TOTAL |  |  |  | 87682607.764 | 23709880.676 | 7495996.088 | 33418611.5 | 17055164.5
| GASTOS GENERALES |  |  |  | 4384130.3882 | 1185494.0338 | 374799.8044 | 1670930.575 | 852758.225
| UTILIDADES |  |  |  | 8768260.7764 | 2370988.0676 | 749599.6088 | 3341861.15 | 1705516.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 100834998.9286 | 27266362.7774 | 8620395.5012 | 38431403.225 | 19613439.175
| 19% IVA |  |  |  | 19158649.7964 | 5180608.9277 | 1637875.1452 | 7301966.6128 | 3726553.4433
| TOTAL |  |  |  | 119993648.725 | 32446971.7051 | 10258270.6464 | 45733369.8378 | 23339992.6183
[6 empty] | 27.04% | 8.549% | 38.11% | 19.45%